南昌航空大学环境与化学工程学院

环化办字〔2019〕7号


关于公布《环境与化学工程学院2019年度实验室安全工作实施方案》的通知

学院各单位（部门）：

《环境与化学工程学院2019年度实验室安全工作实施方案》经学院2019年5月7日党政联席会讨论通过，现予以公布，请遵照执行。
环境与化学工程学院

2019年5月8日
南昌航空大学环化学院综合办公室              2019年5月8日印发
环境与化学工程学院2019年度实验室安全工作实施方案

根据江西省教育厅办公室印发的《关于做好2019年度高等学校实验室安全工作的通知》（赣教高办函[2019]12号）精神，以及学校印发的《南昌航空大学2019年度实验室安全工作实施方案》要求，为切实做好我院实验室安全管理工作，确保广大师生人身安全和学院和谐稳定，结合我院实际情况，制定本实施方案。

一、总体要求

加强我院所有教学和科研实验室的安全责任体系建设，深化落实学校、学院、系部及研究室三级安全管理责任制度。严格落实安全实验及仪器操作的管理规范，采取有效措施，实施重点管控。进一步强化安全监管，抓好重大安全隐患的排查和自查自纠工作的落实。对于发现的隐患和问题做到责任到人，及时整改、不整改到位不销账。

二、工作方式

本次实验安全工作采取自查自纠和现场排查两种形式进行。

三、工作安排

本次专项整治活动分五个阶段实施。

（一）工作部署阶段(4月29日至5月7日)。召开各系部实验室负责人、科研平台和团队负责人、各实验室安全责任人工作会，动员布置本次实验室安全工作专项整治活动的具体内容。

（二）实验室安全自查自纠阶段(5月7日至5月12日)。各系部、科研平台和团队负责人、各实验室安全责任人对相关责任实验场所进行全面自查、排查，填写自查台账和摸底汇总表，由系部负责人或平台负责人或团队负责人对相关情况汇总后签字提交至院办公室（同时提交电子版）。对于排查出的情况能立即整改的，立即整改；需要提交学院统一协调整改的，提出整改措施，提交至学院。

（三）学院现场检查阶段(5月12日-16日)。学院组织安全领导小组成员对各实验室安全工作情况逐一进行现场查看，进一步查清实验安全风险因子，排查安全隐患。对于需立即整改，相关责任人应立即整改到位；需一定时间的，明确整改时间，落实整改责任人。

（四）学校现场抽查阶段(5月17日-31日)。配合学校督查小组对我院实验室安全工作情况进行现场查看，及时反馈学校在督查过程中提出的问题，并落实整改措施。

（五）整改总结阶段(6月-9月)。对于实验室自查，学院和学校检查过程中发现的安全隐患和问题，学院、系部、平台和团队负责人、及各实验室安全责任人要认真加大整改力度，整改到位。总结实验室安全工作中出现的各类问题，形成实验室安全检查和安全责任长效机制。

四、工作任务

根据学校印发的《南昌航空大学实验室安全管理规范》，结合学校下发的《2019年度实验室安全工作计划》、以及本次实施方案的主要内容，重点从以下五个方面，认真开展好实验室安全工作。

（一）安全体系

调整我院实验室安全领导小组成员，成立由书记、院长为组长，分管副院长为副组长，系部主任和平台负责人为成员的实验室安全领导小组；明确每间实验室的安全责任人，并与之签订实验室安全责任状，与相关学生签订安全承诺书。

（二）安全制度

建立健全学院实验室安全管理制度及相关应急预案，并制作上墙；建立健全涉及高危、大型仪器设备（如大型仪器、高温、高压、高速、易燃易爆、特种设备等）安全操作规程、注意事项及警示标志，并制作上墙。

（三）安全教育

每学期学院集中开展一次师生实验室安全教育；各系部每年对入学新生开展安全教育研究生；科研团队负责人和研究生导师每月对所指导研究生开展一次实验室安全教育。

（四）安全检查

对照《南昌航空大学实验室安全管理规范》，各级责任人严格进行实验室的安全管理。执行实验室日常安全检查值日制度，各实验室安全责任人每天着重对室内环境卫生、高危及大型仪器设备、危险药品、离开前“五关”的检查，填写实验室日常安全检查值日表（每个实验室一本，学院统一制作）；每月至少开展一次实验室系统安全检查，发现问题及时整改；配合学校开展实验室危险源辨识专项工作，建立负责实验室安全危险源清单。

（五）安全保障
在学院更新留存实验室应急备用钥匙；配备足够有效的应急喷淋、洗眼装置、消防沙桶、灭火毯、应急医药箱或其他安全设施等。

五、工作要求

（一）请各系部、科研平台和团队负责人、研究生导师、各实验室安全负责人严格按照《2019年度环境与化学工程学院实验室安全工作计划》执行到位；

（二）希望各系部、科研平台和团队负责人按照本方案的具体要求，加强领导，精心组织，层层落实，务求实效。各实验室要实现“全覆盖”无缝隙检查，查出的问题要记录在案，跟踪整改，闭环管理。

（三）对于工作不到位的单位和个人，学院将追究有关责任。

PAGE  
- 15 -

